## Proyecto Calendario Integral
Calendario integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023
No. | Tema | Actividad | Periodo de ejecución |  | Órgano Responsable | Área Ejecutora | Fundamento Legal
|  |  | Inicio | Término
1 | Voto desde el extranjero | Para efectos de tramitar la credencial para votar, se abrirá un plazo de noventa días para el trámite de credencialización que el Instituto determinará para cada proceso electoral antes de que inicie el plazo de incorporación a la lista nominal de electores de los mexicanos residentes en el extranjero. | 2022-06-03 | 2022-08-31 | INE | DERFE | Artículo 334 numeral 6 LGIPE.
2 | PREP | Instalación de la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del PREP. | 2022-08-01 | 2022-09-04 | IEC | Consejo General | Numeral 33, punto 1, Anexo 13 del Reglamento de Elecciones.
3 | PREP | Designación o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el PREP. | 2022-08-01 | 2022-09-04 | IEC | Consejo General | Artículo 338 del Reglamento de Elecciones; y numeral 33, punto 2, Anexo 13 del Reglamento de Elecciones.
4 | Integración OD | Búsqueda y arrendamiento de inmuebles para los cincuenta y cuatro comités electorales que satisfagan las necesidades y requerimientos en cada caso, tomando en cuenta los lineamientos establecidos para el efecto por el INE. | 2022-08-01 | 2022-12-31 | IEC | Secretaría Ejecutiva, DEOE y DEA | Artículo 99 del Reglamento de Elecciones; Convocatoria para la selección; y Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Contratación de Servicios del Estado de Coahuila.
5 | Integración OD | Habilitación e Instalación de todos los espacios físicos en donde se ubique un inmueble del IEC llámese oficinas centrales y/o comités electorales y sus bodegas, bajo los criterios del INE. | 2022-08-01 | 2022-12-31 | IEC | Secretaría Ejecutiva y DEA | Artículo 166, numerales 1, 2 y 3 Reglamento de Elecciones.
6 | Integración OD | Dotación y asignación de mobiliario y equipo de los espacios y oficinas de los comités electorales para el desarrollo de sus actividades. | 2022-08-01 | 2022-12-31 | IEC | Secretaría Ejecutiva y DEA | Reglamento de Elecciones y Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
7 | Sistema Candidatas y Candidatos, Conóceles | Instalación de la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del Sistema. | 2022-09-01 | 2022-09-30 | IEC | Consejo General / UTTAIP | PYCIPEL.
8 | Documentación y material electoral | Carga en el Sistema de Documentos y Materiales Electorales de los OPL, y entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos. | 2022-09-01 | 2022-12-15 | IEC | Secretaría Ejecutiva y DEOE | PYCIPEL.
9 | Coordinación IEC-INE | Remisión de observaciones a proyectos de Convenio General de Coordinación y Colaboración, así como anexos técnico y financiero. | 2022-09-01 | 2022-12-31 | IEC | Secretaría Ejecutiva, DEA, DEVIO | Artículos 27 y 28 del Reglamento de Elecciones.
10 | Voto desde el extranjero | La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores pondrá a disposición de los interesados los formatos de solicitud de inscripción en el padrón electoral y en la lista nominal de electores residentes en el extranjero, en los sitios que acuerde la Junta General Ejecutiva, por vía electrónica o a través de los medios que determine la propia Junta. | 2022-09-01 | 2023-03-10 | INE | DERFE, Junta General Ejecutiva INE | Artículo 334 numeral 1 LGIPE; PYCIPEL.
11 | Voto desde el extranjero | La ciudadanía mexicana que cumpla los requisitos enviará la solicitud de inscripción en la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero, y especificará la modalidad en la que emitirá su voto. | 2022-09-01 | 2023-03-10 | INE | DERFE | Artículos 330 y 331 de la LGIPE; Lineamientos para la conformación de las listas nominales de electores residentes en el extranjero para los Procesos Electorales Locales 2022-2023. | *
12 | PREP | Informes mensuales sobre el avance en la implementación y operación del PREP. | 2022-09-04 | 2023-06-04 | IEC | DEIE | Numeral 33, punto 3, Anexo 13 del Reglamento de Elecciones.
13 | Sistema Candidatas y Candidatos, Conóceles | Designación o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el Sistema. | 2022-09-14 | 2022-09-14 | IEC | Consejo General / UTTAIP | PYCIPEL.
14 | Voto desde el extranjero | Definición de elementos técnicos de los sobres postales para envío de Paquete Electoral Postal y recepción de boleta electoral para el voto de las y los coahuilenses residentes en el extranjero. | 2022-09-29 | 2022-09-29 | INE/IEC | Comisión del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero y Comisión Temporal Voto de las y los Coahuilenses Residentes en el Extranjero | Recomendaciones sobre Especificaciones Técnicas del Sobre-Voto y del instructivo que integran el Paquete Electoral Postal, Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero Procesos Electorales Locales 2022-2023.
15 | Sistema Candidatas y Candidatos, Conóceles | Determinar si la implementación y operación del Sistema es por el OPL, o con el apoyo de un tercero. | 2022-10-01 | 2022-10-04 | IEC | Consejo General / UTTAIP / DEIE | PYCIPEL.
16 | Acceso a Radio y TV | Aprobación de los modelos de distribución de pautado que serán propuestos al Comité de Radio y Televisión del INE, para el acceso de los partidos políticos, a radio y televisión durante las precampañas, intercampañas y campañas electorales, para el Proceso Electoral 2023. | 2022-10-01 | 2022-12-05 | IEC | Consejo General, CPPP, y DEPPP. | Artículos 53, numeral 1, inciso a), 54, 55, 151, 152, 156, 157 y 158, Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 29 del Reglamento de Radio y Televisión en materia electoral.
17 | Financiamiento a Partidos y Candidaturas Independientes | Aprobación de los topes de gastos de precampaña y campaña para diputaciones y gubernatura, así como los topes de gastos para la obtención del apoyo ciudadano de las y los aspirantes a candidaturas independientes. | 2022-10-01 | 2022-12-14 | IEC | Consejo General, CPPP, y DEPPP. | Artículos 173, numeral 1, del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
18 | Financiamiento a Partidos y Candidaturas Independientes | Aprobación de la distribución de financiamiento público para actividades ordinarias, específicas y gastos de campaña del Proceso Electoral 2023. | 2022-10-01 | 2022-12-14 | IEC | Consejo General, CPPP, y DEPPP. | Artículo 58 del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
19 | Financiamiento a Partidos y Candidaturas Independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para la elección del poder ejecutivo y legislativo. | 2022-10-01 | 2022-12-14 | IEC | Consejo General, CPPP, y DEPPP. | Artículo 60 del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
20 | Registro de Candidaturas | Fecha para que los Partidos Políticos informen al Instituto la regla de paridad que implementarán en el Proceso Interno de Selección de Candidaturas al cargo de la Gubernatura del Estado (90 días del inicio del Proceso Electoral, sin perjuicio de informarlo durante el periodo de precampaña o registro de candidaturas). | 2022-10-03 | 2023-03-27 | IEC | Consejo General, Secretaría Ejecutiva y DEPPP. | Artículos 13, numeral 4 del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
21 | PREP | Integración del Comité Técnico Asesor del PREP (El término es la fecha límite). | 2022-10-04 | 2022-11-04 | IEC | DEIE, Secretaría Ejecutiva, Consejo General | Artículo 340, numeral 1 del Reglamento de Elecciones; y numeral 33, punto 4, Anexo 13 del Reglamento de Elecciones; PYCIPEL.
22 | Observación Electoral | Remisión de materiales de capacitación para la observación electoral, a la Junta Local Ejecutiva (JLE) del INE para revisión. | 2022-10-14 | 2022-10-14 | IEC | Consejo General, Secretaría Ejecutiva y DEOE | Criterios para la elaboración de materiales didácticos y de apoyo de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2022-2023 y PYCIPEL.
23 | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral. | 2022-10-27 | 2022-10-27 | IEC | Consejo General | PYCIPEL.
24 | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral. | 2022-10-27 | 2023-05-07 | INE/IEC | Juntas ejecutivas del INE, Secretaría Ejecutiva y DEPC | Acuerdos de convocatorias del INE y IEC sobre observación electoral; PYCIPEL.
25 | Observación Electoral | Impartición y supervisión de los cursos para observadores/as electorales. | 2022-10-27 | 2023-05-15 | INE/IEC | Juntas ejecutivas del INE, Secretaría Ejecutiva, DEPC, Comités Electorales | Artículo 217, numeral 1, inciso d) y fracción IV, LGIPE; Artículo 193, numeral 1, Reglamento de Elecciones; Artículo 7, numeral 1, inciso d) y Fracción IV, Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza. PYCIPEL. Acuerdos de convocatorias del INE y IEC sobre observación electoral.
26 | Sistema Candidatas y Candidatos, Conóceles | Plan de trabajo para la implementación del Sistema y los procesos asociados. | 2022-11-01 | 2022-11-04 | IEC | Consejo General, UTTAIP | PYCIPEL.
27 | Sistema Candidatas y Candidatos, Conóceles | Informes mensuales sobre el avance en la implementación y operación del Sistema. | 2022-11-01 | 2023-06-05 | IEC | Consejo General, UTTAIP | PYCIPEL.
28 | Participación ciudadana | Elaboración del Plan Conjunto para la Promoción de la Participación Ciudadana. | 2022-11-02 | 2022-12-14 | INE/IEC | DEPC/UTPeI | PYCIPEL.
29 | PREP | Plan de trabajo para la implementación del PREP, que deberá elaborar la instancia interna. | 2022-11-04 | 2022-12-04 | IEC | DEIE | Artículo 338, numeral 4 del Reglamento de Elecciones; y numeral 33, punto 6, Anexo 13 del Reglamento de Elecciones.
30 | PREP | Informes bimestrales del COTAPREP. | 2022-11-04 | 2023-05-04 | IEC | COTAPREP | Artículo 342, numeral 1, inciso i) del Reglamento de Elecciones.
31 | Integración OD | Sesión del Consejo General en la que se designan a las personas integrantes de los Comités Municipales y Distritales Electorales. | 2022-11-07 | 2022-11-07 | IEC | Consejo General | Convocatoria para la selección y designación; y PYCIPEL.
32 | Integración OD | Instalación formal de Comités Municipales y Distritales Electorales. | 2022-11-07 | 2023-01-16 | IEC | Secretaría Ejecutiva, DEOE y DEA | Convocatoria para la selección y designación; y PYCIPEL.
33 | Material para capacitación | Entrega a la JLE del INE en Coahuila, de diseños de los materiales didácticos de primera etapa de capacitación, para revisión y validación. (Integración de Mesas Directivas de Casilla). | 2022-11-11 | 2022-11-22 | IEC | Secretaría Ejecutiva, DEA y DEOE | Criterios para la elaboración de materiales didácticos y de apoyo de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2022-2023 y PYCIPEL.
34 | PREP | Plan de trabajo y calendario de sesiones y reuniones formales de trabajo con las representaciones de partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes del Comité Técnico Asesor del PREP. (Fecha límite). | 2022-11-14 | 2022-11-14 | IEC | COTAPREP | Artículo 344, numeral 1 del Reglamento de Elecciones; y numeral 33, punto 5, Anexo 13 del Reglamento de Elecciones.
35 | Radio y TV | Fecha límite para aprobar la metodología aplicable al monitoreo de noticias para precampañas y campañas. | 2022-11-30 | 2022-11-30 | IEC | Consejo General, CPPP, DEPPP y UTCS | Artículo 298, numeral 1, inciso a) del Reglamento de Elecciones.
36 | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral. | 2022-11-14 | 2022-12-31 | IEC | Consejo General | Art. 160, numeral 1 inciso f), Reglamento de Elecciones; y PYCIPEL.
37 | Administrativo | Capacitar e Instruir en materia de control de recursos y administración, utilizando los procesos establecidos y cumplir con normativa y alcances en materia administrativa y de responsabilidades. | 2022-12-01 | 2022-12-31 | IEC | DEA | Ley General de Contabilidad Gubernamental; y Ley General de Responsabilidades Administrativas.
38 | Administrativo | Clasificación, aseguramiento y resguardo físico y digital de los archivos administrativos, expedientes de personal, archivos contables, financieros y de recursos humanos. | 2022-12-01 | 2022-12-31 | IEC | DEA | Ley General de Contabilidad Gubernamental; y Ley General de Responsabilidades Administrativas; y Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización.
39 | Voto desde el extranjero / Documentación y material electoral | Acuerdo mediante el cual se aprueban los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales para el voto de las y los coahuilenses residentes en el extranjero. | 2022-12-01 | 2022-12-31 | IEC | Consejo General, Comisión de Organización Electoral | Acuerdo INE/CG391/2022 / Plan Integral de Trabajo del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero PEL 2022-2023.
40 | Voto desde el extranjero / Documentación y material electoral | Acuerdo por el que se aprueba la documentación electoral para la modalidad electrónica por internet para el voto de las y los coahuilenses residentes en el extranjero. | 2022-12-01 | 2022-12-31 | IEC | Consejo General, Comisión de Organización Electoral | Artículo 339, numeral 1 LGIPE / Acuerdo INE/CG391/2022 / Plan Integral de Trabajo del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero PEL 2022-2023.
41 | PREP | Acuerdo por el que se determina el proceso técnico operativo. | 2022-12-04 | 2023-01-04 | IEC | COTAPREP, Consejo General | Artículo 339, numero 1, inciso c) del Reglamento de Elecciones; y Numeral 33, punto 8, Anexo 13 del Reglamento de Elecciones.
42 | Candidaturas Independientes | Emisión de convocatoria para ciudadanos/as interesados/as en postularse como candidatos/as independientes. | 2022-12-15 | 2022-12-15 | IEC | Consejo General | Artículo 92 del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
43 | Registro de candidaturas | Los partidos políticos deberán determinar el método de selección interna de candidaturas. | 2023-12-15 | 2023-12-15 | IEC | Consejo General | Artículo 169, numeral 1 del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
44 | Integración OD | Realizar los procesos administrativos de contratación de personal eventual para la operación de los comités electorales. Previa la selección de candidatas y candidatos. (De acuerdo a y en función a suficiencia presupuestal). | 2022-12-15 | 2022-12-31 | IEC | DEA | Convocatoria para la selección y designación de integrantes que emite el IEC; y acuerdo del Consejo General del IEC.
45 | Candidaturas Independientes | Recepción de las manifestaciones de intención y documentación comprobatoria de los/las ciudadanos/as que aspiren a las candidaturas independientes del Poder Ejecutivo y Legislativo. | 2022-12-16 | 2022-12-30 | IEC | Secretaría Ejecutiva, Comités Distritales, y DEPPP | Artículo 93, numeral 2 del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
46 | Voto desde el extranjero | Acuerdo por el que se aprueban los elementos que integran el Paquete Electoral Postal (PEP) | 2022-12-16 | 2022-12-31 | IEC | Comisión Temporal Voto de las y los Coahuilenses Residentes en el Extranjero | Acuerdo INE/CG391/2022 / Plan Integral de Trabajo del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero PEL 2022-2023.
47 | Radio y TV | Fecha límite para aprobar el catálogo de programas de radio y televisión que difundan noticias, a los que se aplicará monitoreo. | 2022-12-25 | 2022-12-25 | IEC | Consejo General, CPPP, DEPPP y UTCS | Artículo 298, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Elecciones.
48 | Proceso Electoral Local 2023 | Sesión del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila para dar inicio al Proceso Electoral Local Ordinario 2023. | 2023-01-01 | 2023-01-01 | IEC | Consejo General | Artículo 167, numeral 1, del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza; y PYCIPEL.
49 | Sistema Candidatas y Candidatos, Conóceles | Acuerdo por el que se determina el proceso técnico operativo. | 2023-01-01 | 2023-01-04 | IEC | Consejo General, UTTAIP | PYCIPEL.
50 | Registro de candidaturas | Fecha límite para que las y los funcionarios públicos referidos en el inciso e), numeral 1, del artículo 10 del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, que pretendan postularse por primera ocasión dentro del Proceso Electoral Local Ordinario 2023, se separen de su encargo. | 2023-01-01 | 2023-01-13 | IEC | Secretaría Ejecutiva | Artículo 10, numeral 1, inciso e) del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
51 | Coaliciones | Presentación a la Presidencia del Consejo General de la solicitud de registro del convenio de coalición. | 2023-01-01 | 2023-01-14 | IEC | Secretaría Ejecutiva | Artículo 276, numeral 1, Reglamento de Elecciones.
52 | Registro de candidaturas | Fecha límite de presentación para su registro ante el Consejo General de la Plataforma Electoral. | 2023-01-01 | 2023-01-15 | IEC | Consejo General | Artículo 179, del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
53 | Sistema Candidatas y Candidatos, Conóceles | Acuerdo por el que se determina la fecha de inicio de la publicación de la información en el Sistema. | 2023-01-01 | 2023-04-04 | IEC | Consejo General, DEIE, UTTAIP | PYCIPEL.
54 | Voto desde el extranjero | Gestión y formalización del convenio/contrato con proveedor de servicios postales para el voto de las y los coahuilenses residentes en el extranjero. | 2023-01-01 | 2023-04-14 | INE / IEC | DERFE / Consejo General, Comisión Temporal del Voto de la Ciudadanía Coahuilense en el Extranjero, Secretaría Ejecutiva | Acuerdo INE/CG391/2022 / Plan Integral de Trabajo del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero PEL 2022-2023 / Conveio General de Coordinación y Colaboración (Anexo 1)
55 | Encuestas y sondeos de opinión | Monitoreo de publicaciones impresas sobre las encuestas por muestreo, sondeos de opinión, encuestas de salida o conteos rápidos que tengan como fin dar a conocer preferencias electorales, con el objeto de identificar las encuestas originales que son publicadas y las que son reproducidas por los medios de comunicación. | 2023-01-01 | 2023-06-07 | IEC | Secretaría Ejecutiva y UTCS | Artículo 143, numeral 1, Reglamento de Elecciones.
56 | Encuestas y sondeos de opinión | Presentación en sesión ordinaria del Consejo General del informe mensual de la Secretaría Ejecutiva respecto del cumplimiento a lo previsto en el Reglamento de Elecciones en materia de encuestas y sondeos de opinión. | 2023-01-01 | 2023-06-30 | IEC | Secretaría Ejecutiva | Artículo 144, numeral 1, Reglamento de Elecciones.
57 | Integración OD | Asesoramiento continuo a los Comités Municipales y Distritales Electorales. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | IEC | Secretaría Ejecutiva y todas las áreas ejecutivas y técnicas del IEC | Artículos 41, fracción V y 44, fracción VII del Reglamento Interior del Instituto Electoral de Coahuila.
58 | Medios de impugnación | Sustanciación de medios de impugnación. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | IEC | DEAJ | Artículos 45, 50 y 51 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Político Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila; y 44, fracción I del Reglamento Interior del Instituto Electoral de Coahuila.
59 | Quejas y denuncias | Sustanciación procedimientos sancionadores. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | IEC | DEAJ | Artículo 279, numeral 1, del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 4, y 6, numeral 1 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral de Coahuila; y 44, fracción IV del Reglamento Interior del Instituto Electoral de Coahuila.
60 | Quejas y denuncias | Seguimiento y actualización del Registro Estatal de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | IEC | DEAJ | Artículo 9 de los Lineamientos para la integración, funcionamiento, actualización y conservación del Registro Estatal de Personas Sancionadas por Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género.
61 | Proceso Electoral Local 2023 | Expedición para las convocatorias para las elecciones del Poder Ejecutivo y Legislativo. | 2023-01-02 | 2023-01-16 | IEC | Consejo General | Artículo 20, numeral 3, del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
62 | PREP | Acuerdo por el que se determina la ubicación de los CATD y, en su caso CCV, y por el que se instruye su instalación y habilitación. | 2023-01-04 | 2023-02-04 | IEC | COTAPREP, Consejo General | Numeral 33, punto 13, Anexo 13 del Reglamento de Elecciones.
63 | PREP | Acuerdo por el que se instruye a los Comités Distritales y Municipales para que supervisen las actividades relacionadas con la implementación y operación del PREP en los CATD y, en su caso CCV. | 2023-01-04 | 2023-02-04 | IEC | COTAPREP, Secretaría Ejecutiva, Consejo General | Numeral 33, punto 14, Anexo 13 del Reglamento de Elecciones.
64 | Candidaturas Independientes | Acuerdo definitivo relacionado con el registro de aspirantes a candidaturas independientes. | 2023-01-09 | 2023-01-09 | IEC | Consejo General | Artículo 94, numeral 3 del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
65 | Candidaturas Independientes | Plazo para actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano de los/las aspirantes a candidaturas independientes para integrantes del Poder Ejecutivo y Legislativo. | 2023-01-10 | 2023-02-12 | IEC | Secretaría Ejecutiva, Comités Distritales, y DEPPP | Artículo 96, numeral 1 del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
66 | Coaliciones | Resolución sobre convenios de coalición. | 2023-01-11 | 2023-01-24 | IEC | Consejo General | Artículo 76, numeral 3, del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 276 y 277 del Reglamento de Elecciones; y artículo 92, numeral 3, de la Ley General de Partidos Políticos.
67 | Proceso Electoral Local 2023 | Periodo de precampañas para renovación del Poder Ejecutivo y Legislativo. | 2023-01-14 | 2023-02-12 | IEC | Secretaría Ejecutiva, Comités Distritales, y DEPPP | Artículos 22, numeral 2, y 169 numeral 1, incisos c) y e), del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
68 | Radio y TV | Monitoreo de programas de radio y televisión que difundan noticias aplicables al monitoreo. | 2023-01-14 | 2023-06-04 | IEC | Secretaría Ejecutiva, DEPPP y UTCS | Artículo 296, numeral 1, inciso b), Reglamento de Elecciones.
69 | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones electorales para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas. (Ubicación de casillas). | 2023-01-15 | 2023-02-15 | INE/IEC | Secretaría Ejecutiva, Comités Municipales y Distritales, y DEOE | Artículo 242, numeral 1, Reglamento de Elecciones; PYCIPEL.
70 | Material para capacitación | Entrega de los materiales impresos de la primera etapa a la junta local. (Integración de las Mesas Directivas de Casilla). | 2023-01-20 | 2023-01-20 | IEC | Secretaría Ejecutiva, DEA y DEOE | Criterios para la elaboración de materiales didácticos y de apoyo de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2022-2023 y PYCIPEL.
71 | Material para capacitación | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE en Coahuila, de los diseños de los materiales didácticos de la segunda etapa de capacitación. (Integración de las Mesas Directivas de Casilla). | 2023-02-01 | 2023-02-01 | IEC | Secretaría Ejecutiva y DEOE | Criterios para la elaboración de materiales didácticos y de apoyo de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2022-2023 y PYCIPEL.
72 | Sistema Candidatas y Candidatos, Conóceles | Versión final del prototipo navegable del sitio de publicación y el formato de base de datos que se utilizará en la operación del Sistema. | 2023-02-01 | 2023-02-04 | IEC | Consejo General, DEIE, UTTAIP | PYCIPEL.
73 | Cómputos | Informe del inicio de la creación de la herramienta de informática de Cómputos Electorales, a la UTVOPL y a la Junta Local del INE, así como de sus características y avances. | 2023-02-01 | 2023-02-15 | IEC | DEIE, Secretaría Ejecutiva | Punto II.5.1 del anexo 17, del Reglamento de Elecciones; PYCIPEL.
74 | Documentación y material electoral | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte único sobre la aprobación y avances en la adjudicación de los documentos y materiales electorales del IEC en medios impresos y electrónicos o a través de la herramienta informática dispuesta para tal efecto. | 2023-02-01 | 2023-02-25 | IEC | Secretaría Ejecutiva y DEOE | Artículo 160, numeral 1, inciso k) del Reglamento de Elecciones.
75 | Bodegas Electorales | Determinar los lugares que ocuparán las bodegas electorales. (Bodegas Electorales). | 2023-02-01 | 2023-02-28 | IEC | Secretaría Ejecutiva, Comités Municipales y Distritales, DEA y DEOE | Artículo 166, numeral 1, Reglamento de Elecciones; PYCIPEL.
76 | Conteo Rápido | Aprobación de la integración del Comité Técnico Asesor de Conteo Rápido (COTECORA) que brindará asesoría para el diseño, implementación y operación. (Fin de Término). | 2023-02-01 | 2023-02-04 | IEC | Consejo General, Secretaría Ejecutiva, DEIE | Artículo 362, numeral 1 del Reglamento de Elecciones; PYCIPEL.
77 | Material para capacitación | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de la segunda etapa. (Integración de las Mesas Directivas de Casilla). | 2023-02-01 | 2023-04-07 | IEC/INE | Secretaría Ejecutiva, DEA y DEOE | Criterios para la elaboración de materiales didácticos y de apoyo de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2022-2023 y PYCIPEL.
78 | Conteo Rápido | Inicio de funciones del Comité Técnico Asesor de Conteo Rápido. | 2023-02-02 | 2023-02-05 | IEC | COTECORA | Artículo 362, numeral 1 del Reglamento de Elecciones; PYCIPEL.
79 | PREP | Designación y aceptación del ente auditor. | 2023-02-04 | 2023-02-04 | IEC | COTAPREP, Secretaría Ejecutiva | Numeral 33, punto 15, Anexo 13 del Reglamento de Elecciones; PYCIPEL.
80 | PREP | Prototipo navegable del sitio de publicación y el formato de base de datos que se utilizará en la operación del PREP. | 2023-02-04 | 2023-05-30 | IEC | DEIE | Numeral 33, punto 12, Anexo 13 del Reglamento de Elecciones.
81 | Sistema Candidatas y Candidatos, Conóceles | Pruebas de funcionamiento del sistema y envío de los informes a las Unidad Responsables del INE, a través de la UTVOPL. | 2023-02-05 | 2023-03-26 | IEC | Consejo General, DEIE, UTTAIP | PYCIPEL.
82 | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar constancias de verificación de porcentaje del apoyo de la ciudadanía a las y los aspirantes. | 2023-02-17 | 2023-03-22 | IEC | Consejo General, Secretaría Ejecutiva y DEPPP | Articulos 122 y 122, del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
83 | Lista nominal | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y, en su caso, candidaturas independientes. | 2023-02-20 | 2023-02-20 | IEC/INE | DERFE / Secretaría Ejecutiva y DEOE | PYCIPEL.
84 | Cómputos | Integración por parte de los Órganos Desconcentrados del IEC, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo. (Cómputos). | 2023-02-22 | 2023-02-22 | IEC | Comités Municipales y Distritales | Artículo 389 del Reglamento de Elecciones; y PYCIPEL.
85 | Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, extraordinarias y especiales. (Ubicación de Casillas). | 2023-02-25 | 2023-03-15 | INE/IEC | Secretaría Ejecutiva, Comités Municipales y Distritales, y DEOE | Artículo 242, numeral 1, inciso c), Reglamento de Elecciones; y PYCIPEL.
86 | Cómputos | Informe de los escenarios de cómputos de la totalidad de los órganos desconcentrados. (Cómputos). | 2023-02-28 | 2023-02-28 | IEC | Consejo General y Secretaría Ejecutiva | Lineamientos para el desarrollo de sesión de cómputo para Coahuila; y PYCIPEL.
87 | Cómputos | El IEC atenderá las observaciones y/o recomendaciones a la herramienta informática de Cómputos Electorales, planteadas por la DEOE del INE. | 2023-03-01 | 2023-03-15 | IEC | DEIE | Punto II.5.1 del anexo 17, del Reglamento de Elecciones.
88 | Conteo Rápido | Informe del mes de febrero de COTECORA al Consejo General sobre los avances de actividades. | 2023-03-01 | 2023-03-15 | IEC | COTECORA | Artículo 368, numeral 1 Reglamento de Elecciones.
89 | Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla. | 2023-03-01 | 2023-03-30 | IEC | Consejo General | Artículo 167, numeral 2, inciso b), del Reglamento de Elecciones; PYCIPEL.
90 | Bodegas Electorales | Designación, por parte del órgano competente del IEC, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral. (Bodegas Electorales). | 2023-03-01 | 2023-03-30 | IEC | Consejo General, Secretaría Ejecutiva, Comités Municipales y Distritales, y DEOE | Artículo 167, numeral 2, inciso a), Reglamento de Elecciones; PYCIPEL.
91 | Bodegas Electorales | Informe de los Comités Municipales y Distritales a la Junta Local sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales. (Bodegas Electorales). | 2023-03-01 | 2023-03-31 | IEC | Secretaría Ejecutiva, Comités Municipales y Distritales, y DEOE | Artículo 167, numeral 1, Reglamento de Elecciones; PYCIPEL.
92 | PREP | Plan de seguridad y plan de continuidad. | 2023-03-04 | 2023-04-04 | IEC | COTAPREP, Consejo General | Numeral 33, punto 17, Anexo 13 del Reglamento de Elecciones.
93 | Cómputos | Remisión a la JLE en la entidad, las propuestas de habilitación de espacios para los escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad. (Cómputos). | 2023-03-13 | 2023-03-13 | IEC | Consejo General y Secretaría Ejecutiva | Lineamientos para el desarrollo de sesión de cómputo para Coahuila; y PYCIPEL.
94 | Documentación y material electoral | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a través del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL, del Reporte semanal sobre el avance en la producción de los documentos y materiales electorales del IEC, en medios electrónicos. (Documentación y material electoral). | 2023-03-13 | 2023-05-20 | IEC | Secretaría Ejecutiva y DEOE | Artículo 160, numeral 1, inciso l), Reglamento de Elecciones.
95 | PREP | Acuerdo por el que se determina la fecha y hora de inicio de la publicación de los datos e imágenes de los resultados electorales preliminares. | 2023-03-19 | 2023-04-04 | IEC | COTAPREP, Consejo General | Numeral 33, punto 18, Anexo 13 del Reglamento de Elecciones.
96 | PREP | Acuerdo por el que se determina el número de actualizaciones por hora de los datos. | 2023-03-19 | 2023-04-04 | IEC | COTAPREP, Consejo General | Numeral 33, punto 17, Anexo 13 del Reglamento de Elecciones.
97 | PREP | Acuerdo por el que se determina el número de actualizaciones por hora, de las bases de datos que contengan los resultados electorales preliminares. | 2023-03-19 | 2023-04-04 | IEC | COTAPREP, Consejo General | Numeral 33, punto 17, Anexo 13 del Reglamento de Elecciones.
98 | PREP | Acuerdo por el que se determina la fecha y hora de publicación de la última actualización de datos e imágenes de los resultados electorales preliminares. | 2023-03-19 | 2023-04-04 | IEC | COTAPREP, Consejo General | Numeral 33, punto 17, Anexo 13 del Reglamento de Elecciones.
99 | Propaganda electoral | Plazo para el retiro de propaganda electoral de la precampaña para su reciclaje. | 2023-03-20 | 2023-03-20 | IEC | Consejo General | Artículo 175 del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
100 | Lista nominal | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidaturas independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión. (Lista Nominal de Electores). | 2023-03-20 | 2023-03-20 | IEC/INE | DERFE / Secretaría Ejecutiva y DEOE | PYCIPEL.
101 | Registro de candidaturas | Fecha límite para que los medios de impugnación partidistas que se presenten con motivo de los resultados de los procesos de selección interna de candidaturas a cargos de elección popular queden resueltos. | 2023-03-22 | 2023-03-22 | IEC | Consejo General, Secretaría Ejecutiva, Comités Distritales, y DEPPP. | Artículos 172, numeral 3 del Código Electoral para el estado de Coahuila de Zaragoza.
102 | Coaliciones | Fecha límite para solicitar la modificación de convenios de coalición de los partidos políticos. | 2023-03-22 | 2023-03-22 | IEC | Secretaría Ejecutiva | Artículo 279, numeral 1 del Reglamento de Elecciones.
103 | Voto desde el extranjero | La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores integrará la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero para revisión y observaciones de partidos políticos. | 2023-03-22 | 2023-04-12 | INE | DERFE | Articulo 338 numeral 1 LGIPE; Lineamientos para la conformación de las listas nominales de electores residentes en el extranjero para los Procesos Electorales Locales 2022-2023; PYCIPEL.
104 | Registro de candidaturas | Periodo para el registro de candidaturas, en virtud de renovar el Poder Legislativo y Ejecutivo. | 2023-03-23 | 2023-03-27 | IEC | Secretaría Ejecutiva, Comités Distritales, y DEPPP | Artículo 180, numerales 4 y 5, del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
105 | Registro de candidaturas / Documentación y material electoral | Fecha límite para dar a conocer sobrenombres, sustituciones de candidaturas a efecto de que aparezcan impresos en las boletas electorales. | 2023-03-27 | 2023-03-27 | IEC | Secretaría Ejecutiva y DEPPP | Artículo 12 de los Lineamientos para el Registro de Candidaturas a Cargos de Elección Popular para los Procesos Electorales Locales en el estado de Coahuila de Zaragoza.
106 | Voto desde el extranjero / Documentación y material electoral | Acuerdo por el que se determina el número adicional de boletas electorales a imprimir. | 2023-03-27 | 2023-04-15 | IEC | Comisión Temporal Voto de las y los Coahuilenses Residentes en el Extranjero | Acuerdo INE/CG391/2022 / Plan Integral de Trabajo del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero PEL 2022-2023.
107 | Voto desde el extranjero / Documentación y material electoral | Acuerdo por el que se ordena la impresión de los elementos que conforman el Paquete Electoral Postal (PEP). | 2023-03-27 | 2023-04-17 | IEC | Comisión Temporal Voto de las y los Coahuilenses Residentes en el Extranjero | Acuerdo INE/CG391/2022 / Plan Integral de Trabajo del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero PEL 2022-2023.
108 | Material para capacitación | Entrega de los materiales impresos de la segunda etapa a la junta local ejecutiva. (Integración de las Mesas Directivas de Casilla). | 2023-03-28 | 2023-03-28 | IEC | Secretaría Ejecutiva, DEA y DEOE | Criterios para la elaboración de materiales didácticos y de apoyo de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2022-2023 y PYCIPEL.
109 | Registro de candidaturas | Sesión de los Comités Distritales y del Consejo General, a efecto de aprobar el registro de las candidaturas en virtud de renovar el Poder Legislativo y Ejecutivo. | 2023-03-28 | 2023-04-01 | IEC | Consejo General y Comités Distritales | Artículo 182, numeral 4, del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
110 | Sistema Candidatas y Candidatos, Conóceles | Remisión del listado que contiene las candidaturas aprobadas. | 2023-03-29 | 2023-04-02 | IEC | Consejo General, UTTAIP | PYCIPEL.
111 | Mecanismos de Recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección. (Mecanismos de Recolección). | 2023-04-01 | 2023-04-15 | IEC/INE | Consejo General, Secretaría Ejecutiva, Comités Municipales y Distritales y DEOE | PYCIPEL.
112 | Conteo Rápido | Informe del mes de marzo de COTECORA al Consejo General sobre los avances de actividades. | 2023-04-01 | 2023-04-15 | IEC | COTECORA | Artículo 368, numeral 1 Reglamento de Elecciones.
113 | Mecanismos de Recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad. (Mecanismos de Recolección). | 2023-04-01 | 2023-04-15 | IEC | Consejo General, Secretaría Ejecutiva y DEOE | Artículo 332, numeral 1, del Reglamento de Elecciones; y PYCIPEL.
114 | Cómputos | El IEC remitirá por conducto de la UTVOPL a la DEOE, y en forma directa a la Junta Local del INE, la dirección electrónica en la que se ubicará la herramienta informática de Cómputos Electorales, así como las claves y accesos necesarios para hacer pruebas y simulacros de captura. | 2023-04-01 | 2023-04-07 | IEC | DEIE, Secretaría Ejecutiva | Punto II.5.1 del anexo 17, del Reglamento de Elecciones.
115 | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del IEC, de la previsión de espacios para los distintos escenarios de cómputos. (Cómputos). | 2023-04-01 | 2023-04-15 | IEC | Consejo General y Comités Municipales y Distritales | Lineamientos para el desarrollo de sesión de cómputo para Coahuila; Anexo 17 del RE; PYCIPEL.
116 | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral (Ubicación de casillas). | 2023-04-01 | 2023-06-16 | INE/IEC | DERFE, Juntas Ejecutivas / Secretaría Ejecutiva, DEA y DEOE | PYCIPEL.
117 | Registro de candidaturas | Fecha límite para presentación de sustituciones de candidaturas en caso de renuncias (etapa de campaña). | 2023-04-02 | 2023-05-21 | IEC | Consejo General, Secretaría Ejecutiva, Comités Distritales, y DEPPP | Artículos 184, nunmeral 1, inciso d) del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
118 | Proceso Electoral Local 2023 | Periodo de campañas para renovación del Poder Ejecutivo y Legislativo. | 2023-04-02 | 2023-05-31 | IEC | Secretaría Ejecutiva y DEPPP. | Artículo 193, numeral 3, del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
119 | Propaganda electoral | Suspensión de propaganda gubernamental, a excepción de aquellas relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia. | 2023-04-02 | 2023-06-04 | IEC | Consejo General | Artículo 209, numeral 1, LGIPE; y artículo 4, numeral 2 del CEECZ.
120 | Sistema Candidatas y Candidatos, Conóceles | Remisión de los listados que contienen las candidaturas sustituidas aprobadas. | 2023-04-02 | 2023-06-05 | IEC | Consejo General, Órganos Desconcentrados | PYCIPEL.
121 | Bodegas Electorales | Informe que rinde el Consejo General del IEC al INE sobre las condiciones de las bodegas electorales. (Bodegas Electorales). | 2023-04-03 | 2023-04-07 | IEC | Consejo General | Artículo 169, Reglamento de Elecciones; PYCIPEL.
122 | Conteo Rápido | El IEC deberá realizar una prueba y tres simulacros, con la participación del COTECORA y las áreas encargadas de la logística y operación de cada autoridad administrativa electoral. | 2023-04-10 | 2023-05-21 | IEC | COTECORA, DEIE, DEOE | Artículo 378 del Reglamento de Elecciones; PYCIPEL.
123 | Voto desde el extranjero | Los partidos políticos podrán formular observaciones a dichas listas, señalando hechos y casos concretos e individualizados. (Fin de plazo). | 2023-04-12 | 2023-04-12 | INE | DERFE | Artículo 338 numeral 2 LGIPE; Lineamientos para la conformación de las listas nominales de electores residentes en el extranjero para los Procesos Electorales Locales 2022-2023.
124 | PREP | Prueba de ejecución para verificar el correcto funcionamiento del sistema informático del PREP. | 2023-04-14 | 2023-04-19 | IEC | DEIE | Numeral 33, punto 22, Anexo 13 del Reglamento de Elecciones; PYCIPEL.
125 | Cómputos | El IEC liberará la herramienta informática de Cómputos Electorales e informará a la UTVOPL su conclusión para que ésta, a su vez, informe a la comisión competente del Consejo General del INE. | 2023-04-16 | 2023-04-30 | IEC | DEIE, Secretaría Ejecutiva | Punto II.5.1 del anexo 17, del Reglamento de Elecciones.
126 | Voto desde el extranjero | Entrega de la documentación y materiales electorales para el VMRE de los OPL a la JLE, a la DEOE tratándose de marcadoras de credenciales y tinta indeleble y a la DERFE tratándose del PEP. | 2023-04-18 | 2023-05-05 | IEC | Consejo General, Comisión Temporal del Voto de la Ciudadanía Coahuilense en el Extranjero, Secretaría Ejecutiva | Artículo 340 numeral 1 LGIPE; Acuerdo INE/CG391/2022 / Plan Integral de Trabajo del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero PEL 2022-2023; PYCIPEL.
127 | Voto desde el extranjero / Documentación y material electoral | Impresión de documentos y producción de materiales electorales para el voto de las y los coahuilenses residentes en el extranjero. | 2023-04-18 | 2023-04-24 | IEC | DEOE | Acuerdo INE/CG391/2022 / Plan Integral de Trabajo del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero PEL 2022-2023.
128 | Voto desde el extranjero | De las observaciones realizadas por los partidos políticos y las candidaturass independientes a la lista nominal, se harán las modificaciones a que hubiere lugar y se informará al Consejo General y a la Comisión Nacional de Vigilancia. (Fin de plazo). | 2023-04-21 | 2023-04-21 | INE | DERFE | Artículo 338 numeral 3 LGIPE; Lineamientos para la conformación de las listas nominales de electores residentes en el extranjero para los Procesos Electorales Locales 2022-2023.
129 | Documentación y material electoral | Aprobación de SE y CAE, así como de personas prestadoras de servicios o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas. | 2023-04-23 | 2023-05-10 | IEC/INE | Consejo General, Secretaría Ejecutiva y DEOE | Artículo 167, numeral 3, Reglamento de Elecciones; y PYCIPEL.
130 | Sistema Candidatas y Candidatos, Conóceles | Presentar ante el Consejo General el informe del avance cuantitativo en la captura de la información en el Sistema de abril. | 2023-04-26 | 2023-04-26 | IEC | Consejo General, UTTAIP | PYCIPEL.
131 | Sistema Candidatas y Candidatos, Conóceles | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo de abril. | 2023-04-27 | 2023-04-27 | IEC / INE | Consejo General, UTTAIP, UTIGyND / UTTyPDP / UTVOPL | PYCIPEL.
132 | Voto desde el extranjero | Integración y envío del Paquete Electoral Postal para el voto de las y los coahuilenses residentes en el extranjero. | 2023-04-27 | 2023-05-10 | INE/IEC | Junta General Ejecutiva, Comisión del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero y Comisión Temporal Voto de las y los Coahuilenses Residentes en el Extranjero | Acuerdo INE/CG391/2022 / Plan Integral de Trabajo del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero PEL 2022-2023.
133 | Jornada Electoral | Desarrollo de los simulacros del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE). | 2023-04-27 | 2023-05-21 | IEC/INE | Secretaría Ejecutiva, Comités Municipales y Distritales y DEOE | Artículo 320, Reglamento de Elecciones; y PYCIPEL.
134 | Mecanismos de Recolección | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los Mecanismos de Recolección. (Mecanismos de Recolección). | 2023-04-28 | 2023-06-01 | IEC/INE | Consejos Distritales / Secretaría Ejecutiva, DEOE | Artículo 334, numeral 1, Reglamento de Elecciones; y PYCIPEL.
135 | Mecanismos de Recolección | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los Mecanismos de Recolección. (Mecanismos de Recolección). | 2023-04-28 | 2023-06-02 | IEC/INE | Consejos Distritales / Secretaría Ejecutiva, DEOE | Artículo 334, numeral 1, Reglamento de Elecciones; y PYCIPEL.
136 | PREP | Lista de difusores oficiales del PREP y sus direcciones electrónicas. | 2023-04-28 | 2023-05-30 | IEC | DEIE | Numeral 33, punto 26, Anexo 13 del Reglamento de Elecciones.
137 | Cómputos | El IEC elaborará un informe que describa las etapas concluidas para el desarrollo de la herramienta informática de Cómputos Electorales y lo presentará al Consejo General del IEC, indicando que se encuentra disponible para las pruebas y capacitación del personal involucrado en las sesiones de cómputo, dicho órgano remitirá dicho informe a la DEOE, a través de la UTVOPL y con copia de conocimiento a la Junta Local del INE. | 2023-05-01 | 2023-05-07 | IEC | Consejo General, Secretaría Ejecutiva y DEIE | Punto II.5.1 del anexo 17, del Reglamento de Elecciones.
138 | Jornada Electoral | Aprobación del Modelo Operativo de recepción de paquetes electorales y designación de auxiliares para el operativo. | 2023-05-01 | 2023-05-13 | IEC/INE | Comités Municipales y Distritales | Anexo 14, numeral 1, Reglamento de Elecciones.
139 | Conteo Rápido | Informe del mes de abril de COTECORA al Consejo General sobre los avances de actividades. | 2023-05-01 | 2023-05-15 | IEC | COTECORA | Artículo 368, numeral 1 Reglamento de Elecciones.
140 | Conteo Rápido | Acuerdo de Consejo General para aprobar: a) El protocolo de selección de la muestra con la que se realizarán las estimaciones de los resultados de la votación; b) Los procedimientos de resguardo de la muestra, de la cual tendrán copia el COTECORA y el IEC, y c) Los periodos que amparan la custodia de la muestra. | 2023-05-01 | 2023-05-31 | IEC | Consejo General, COTECORA | Artículo 374 del Reglamento de Elecciones.
141 | Conteo Rápido | Una vez concluidos los simulacros y previo a la jornada electoral respectiva, el COTECORA deberá informar a los integrantes del Consejo General respectivo, los resultados obtenidos, incluyendo un apartado donde se identifiquen consideraciones particulares a tomar en cuenta para que el ejercicio se realice adecuadamente. | 2023-05-01 | 2023-05-31 | IEC | COTECORA | Artículo 368, numeral 2 del Reglamento de Elecciones.
142 | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del IEC, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales y Distritales. (Cómputos). | 2023-05-01 | 2023-06-06 | IEC | Consejo General y Comités Municipales y Distritales | Lineamientos para el desarrollo de sesión de cómputo para Coahuila; Anexo 17 del RE; PYCIPEL.
143 | PREP | Informe final del COTAPREP. | 2023-05-04 | 2023-06-30 | IEC | COTAPREP | Numeral 33, punto 33, Anexo 13 del Reglamento de Elecciones.
144 | Voto desde el extranjero | Envío y, en su caso, reenvío del Paquete Electoral Postal para el voto de las y los coahuilenses residentes en el extranjero. | 2023-05-11 | 2023-05-25 | INE | Junta Local Ejecutiva | Acuerdo INE/CG391/2022 / Plan Integral de Trabajo del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero PEL 2022-2023; PYCIPEL.
145 | Lista nominal | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía. | 2023-05-12 | 2023-05-12 | IEC / INE | Junta Local Ejecutiva / Secretaría Ejecutiva y DEOE | PYCIPEL.
146 | Voto desde el extranjero | Recepción y resguardo de Sobre-voto de las y los coahuilenses residentes en el extranjero. | 2023-05-12 | 2023-06-03 | INE | Junta Local Ejecutiva | Acuerdo INE/CG391/2022 / Plan Integral de Trabajo del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero PEL 2022-2023; PYCIPEL.
147 | PREP | Primer simulacro del PREP. | 2023-05-14 | 2023-05-14 | IEC | COTAPREP, Consejo General | Artículo 349, numeral 3 del Reglamento de Elecciones; PYCIPEL.
148 | Jornada Electoral | Remisión a la Junta Local Ejecutiva de los acuerdos de los Comités Municipales y Distritales referentes al Modelo Operativo de recepción de paquetes electorales y auxiliares del operativo. | 2023-05-15 | 2023-06-03 | IEC | Consejo General | Numeral 1, Anexo 14, Reglamento de Elecciones. PYCIPEL.
149 | Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento. | 2023-05-17 | 2023-05-20 | IEC | Consejo General, Secretaría Ejecutiva y DEOE | PYCIPEL.
150 | Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas. | 2023-05-17 | 2023-05-26 | IEC | Consejo General, Secretaría Ejecutiva, DEOE y CAE | PYCIPEL.
151 | Documentación y material electoral | Distribución y entrega de paquetes electorales a Comités Municipales y Distritales. | 2023-05-20 | 2023-05-28 | IEC | Secretaría Ejecutiva, Comités Municipales y Distritales, DEOE y DEA | PYCIPEL.
152 | PREP | Segundo simulacro del PREP. | 2023-05-21 | 2023-05-21 | IEC | COTAPREP, Consejo General | Artículo 349, numeral 3 del Reglamento de Elecciones; PYCIPEL.
153 | Propaganda electoral | Suspensión de toda entrega derivada de cualquier tipo de programa asistencial en el Estado. (por Reforma al Código, mediante decreto 271) | 2023-05-21 | 2023-06-04 | IEC | Consejo General | Artículo 4, numeral 2 del CEECZ. (Por reforma al Código, mediante decreto 271)
154 | Lista nominal | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | 2023-05-24 | 2023-05-24 | INE/IEC | DERFE / Secretaría Ejecutiva y DEOE | PYCIPEL.
155 | Medidas de seguridad en documentación electoral | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral y líquido indeleble. (Documentación y material electoral). | 2023-05-24 | 2023-06-16 | IEC | Secretaría Ejecutiva, Comités Municipales y Distritales, y DEOE | Anexo 4.2, Reglamento de Elecciones; y PYCIPEL.
156 | PREP | Tercer simulacro del PREP. | 2023-05-28 | 2023-05-28 | IEC | COTAPREP, Consejo General | Artículo 349, numeral 3 del Reglamento de Elecciones; PYCIPEL.
157 | Medidas de seguridad en documentación electoral | Verificación de las medidas de seguridad en documentación electoral y líquido indeleble. | 2023-05-28 | 2023-06-06 | IEC | Comités Municipales y Distritales, DEOE y DEA | Anexo 4.2 del Reglamento de Elecciones. PYCIPEL.
158 | Sistema Candidatas y Candidatos, Conóceles | Presentar ante el Consejo General el informe del avance cuantitativo en la captura de la información en el Sistema, de mayo. | 2023-05-29 | 2026-05-29 | IEC | Consejo General, UTTAIP | PYCIPEL.
159 | Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de mesas directivas de casilla. | 2023-05-29 | 2023-06-02 | IEC/INE | Secretaría Ejecutiva, Comités Municipales y Distritales, DEOE y CAE | Artículo 183, numeral 2, Reglamento de Elecciones; y PYCIPEL.
160 | Sistema Candidatas y Candidatos, Conóceles | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo del mes de mayo. | 2023-05-30 | 2023-05-30 | IEC / INE | Consejo General, UTTAIP, UTIGyND / UTTyPDP / UTVOPL | PYCIPEL.
161 | Proceso Electoral Local 2023 | Conclusión de campañas para renovación del Poder Ejecutivo y Legislativo. | 2023-05-31 | 2023-05-31 | IEC | Secretaría Ejecutiva y DEPPP. | Artículo 193, numeral 5, del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
162 | Conteo Rápido | La selección de la muestra definitiva del Conteo Rápido, a través de la cual se realizará la inferencia estadística de los resultados de la elección que se trate, se llevará a cabo en un acto público, a través de un protocolo que definirá el IEC. | 2023-05-31 | 2023-06-03 | IEC | Consejo General, COTECORA, Notario Público | Artículo 375 del Reglamento de Elecciones; PYCIPEL.
163 | Proceso Electoral Local 2023 | Publicación de la lista de notarías públicas que realizarán su función gratuitamente y tendrán competencia en todo el Estado. | 2023-05-30 | 2023-05-30 | IEC | Secretaría Ejecutiva, DEA y UTCS. | Artículo 242, numeral 2, del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
164 | Proceso Electoral Local 2023 | Veda electoral. | 2023-06-01 | 2023-06-03 | IEC | Consejo General | Artículo 193, numeral 5, del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
165 | Propaganda electoral | Plazo para el retiro de propaganda electoral de la campaña para su reciclaje. | 2023-06-01 | 2023-06-15 | IEC | Consejo General | Artículo 190, numeral 5, del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
166 | Conteo Rápido | Informe del mes de mayo de COTECORA al Consejo General sobre los avances de actividades. | 2023-06-01 | 2023-06-15 | IEC | COTECORA | Artículo 368, numeral 1 Reglamento de Elecciones.
167 | Voto desde el extranjero | Serán considerados votos emitidos en el extranjero los que se reciban por el Instituto hasta veinticuatro horas antes del inicio de la jornada electoral, si el envío se realiza por vía postal. | 03/06/2023 08:00 horas | 2023-06-03 | INE | Junta Local Ejecutiva | Artículo 345, numeral 1 LGIPE; Acuerdo INE/CG391/2022 / Plan Integral de Trabajo del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero PEL 2022-2023.
168 | Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto. | 2023-06-03 | 2023-06-04 | IEC/INE | Secretaría Ejecutiva | Artículo 242, numeral 1, inciso d), Reglamento de Elecciones; PYCIPEL.
169 | Jornada Electoral | Jornada Electoral. | 2023-06-04 | 2023-06-04 | IEC | Consejo General | Artículo 22, numeral 1, la LGIPE; y Artículo 20, numeral 1, Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
170 | Voto desde el extranjero | Serán considerados votos emitidos en el extranjero los que se reciban por el Instituto hasta las 18:00 horas del día de la jornada electoral, si el envío se realiza por medios electrónicos. | 2023-06-04 | 2023-06-04 | INE | Junta Local Ejecutiva | Artículo 345, numeral 1 LGIPE.
171 | Voto desde el extranjero | Las mesas de escrutinio y cómputo se instalarán a las 17:00 horas del día de la jornada electoral. A las 18:00 horas, iniciará el escrutinio y cómputo de la votación emitida en el extranjero. | 2023-06-04 | 2023-06-04 | INE | Mesa de Escrutinio y Cómputo desde el extranjero | Artículo 347 numeral 1 LGIPE; Lineamientos para la organización del voto postal de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero para los procesos electorales y de participación ciudadana.
172 | Jornada Electoral | Sesión de Jornada Electoral de los Comités Municipales y Distritales Electorales. | 2023-06-04 | 2023-06-04 | IEC | Secretaría Ejecutiva, todas las áreas ejecutivas y técnicas, DEAJ, CME, CDE | Artículo 244, del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 41, fracción V, 44, fracción VII, del Reglamento Interior del Instituto Electoral de Coahuila.
173 | Voto desde el extranjero | Elaboración y envío del informe sobre el número de votos emitidos por ciudadanos residentes en el extranjero, clasificado por país de residencia de los electores, tipo de cargo a elegir, modalidad de voto utilizada, así como de los votos recibidos fuera de plazo. Los votos por vía electrónica deberán obtenerse del sistema implementado para tal efecto, mismo que deberá ser auditable. | 2023-06-04 | 2023-06-05 | INE / IEC | Secretarías Ejecutivas | Artículo 345, numeral 3 LGIPE; Acuerdo INE/CG391/2022 / Plan Integral de Trabajo del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero PEL 2022-2023.
174 | Conteo Rápido | El COTECORA deberá rendir un informe de avance de la integración de la muestra al Consejo General. El informe deberá realizarse cada hora a partir de las 21:00 horas de ese día y hasta la entrega de los resultados finales que haga el COTECORA al Consejo General. | 2023-06-04 | 2023-06-04 | IEC | COTECORA | Artículo 380, numeral 2, Reglamento de Elecciones.
175 | Mecanismos de Recolección / Jornada Electoral | Traslado y recolección de los paquetes electorales, y recepción por los órganos competentes. | 2023-06-04 | 2023-06-05 | IEC/INE | Comités Municipales y Distritales, y DEOE | Artículo 333, numeral1, Reglamento de Elecciones; PYCIPEL.
176 | PREP | Operación del PREP. | 2023-06-04 | 2023-06-05 | IEC | COTAPREP, Consejo General | Artículo 353, numeral 4, inciso b) del Reglamento de Elecciones; PYCIPEL.
177 | Mecanismos de Recolección | Entrega al INE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes. (Mecanismos de Recolección). | 2023-06-05 | 2023-06-15 | INE | Consejos Distritales | PYCIPEL.
178 | Observación Electoral | Recepción de los informes presentados por las Organizaciones Observadores Electorales. | 2023-06-04 | 2023-07-04 | IEC | UTF | Artículo 137, Reglamento de Fiscalización del IEC.
179 | Observación Electoral | Revisión de los informes presentados por las organizaciones electorales, sobre el origen, monto, destino y aplicación del financiamiento. | Fecha de presentación de los informes. | 60 días hábiles después de su presentación. | IEC | UTF | Artículo 140, del Reglamento de Fiscalización del IEC.
180 | PREP | Acta circunstanciada del cierre de la publicación del PREP. | 2023-06-04 | 2023-06-09 | IEC | Secretaría Ejecutiva, DEIE y Tercero con fe pública | Numeral 33, punto 29, Anexo 13 del Reglamento de Elecciones.
181 | PREP | Informes final y de evaluación de la operación, emitido por ente auditor. | 2023-06-04 | 2023-07-04 | IEC | Secretaría Ejecutiva, DEIE y Ente Auditor del PREP | Numeral 33, punto 30, Anexo 13 del Reglamento de Elecciones.
182 | PREP | Constancias de los actos que deben ser atestiguados por un tercero con fe pública. | 2023-06-04 | 2023-07-04 | IEC | Secretaría Ejecutiva, DEIE y Tercero con fe pública | Numeral 33, punto 31, Anexo 13 del Reglamento de Elecciones.
183 | PREP | Informe final del PREP. | 2023-06-04 | 2023-07-04 | IEC | DEIE | Numeral 33, punto 32, Anexo 13 del Reglamento de Elecciones.
184 | Cómputos | Reunión de trabajo y Sesión Extraordinaria Previa a los Cómputos Municipales y Distritales. | 2023-06-06 | 2023-06-06 | IEC | DEAJ, CME, CDE | Artículos 48 y 53 de los Lineamientos que regulan el desarrollo de las sesiones de cómputos en los Procesos Electorales en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 44, fracción VII del Reglamento Interior del Instituto Electoral de Coahuila.
185 | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del IEC, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento. (Cómputos). | 2023-06-06 | 2023-06-06 | IEC | Comités Municipales y Distritales | Lineamientos para el desarrollo de sesión de cómputo para Coahuila; PYCIPEL.
186 | Cómputos | Sesión de Cómputos Municipales y Distritales para las elecciones de Gubernatura y Diputaciones Locales. | 2023-06-07 | 2023-06-10 | IEC | Secretaría Ejecutiva, Comités Municipales y Distritales, y DEAJ | Artículo 249 y 250 del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza; y PYCIPEL.
187 | Entrega de constancias y Declaración de validez | Entrega de las constancias respectivas a las candidaturas que resulten electas. | 2023-06-07 | 2023-06-11 | IEC | Consejo General y Comités Distritales | Artículo 253, numeral 1 y 256, numeral 1, inciso d) Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza; PYCIPEL.
188 | Cómputos / Entrega de constancias y Declaración de validez | Sesión de Cómputo Estatal de la Elección para la Gubernatura y asignación de Diputaciones Locales por el Principio de Representación Proporcional Ordinaria y Representación Proporcional Especial. | 2023-06-11 | 2023-06-11 | IEC | Consejo General | Artículo 256, Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza. PYCIPEL.
189 | Conteo Rápido | Informe final de las actividades desempeñadas y de los resultados obtenidos en los conteos rápidos, así como las recomendaciones que consideren pertinentes, a más tardar cuarenta días después de la jornada electoral. | 2023-07-14 | 2023-07-14 | IEC | COTECORA | Artículo 368 numeral 3 Reglamento de Elecciones.
190 | Sistema Candidatas y Candidatos, Conóceles | Informe final, para reportar los resultados finales de la captura de la información con base en la metodología, proporcionada por el INE, para el análisis cualitativo de la información capturada en el Sistema. | 2023-10-01 | 2023-10-04 | IEC | Consejo General, DEIE, UTTAIP | PYCIPEL.
191 | Sistema Candidatas y Candidatos, Conóceles | Remisión del Informe final de los resultados finales de la captura de la información con base en la metodología, proporcionada por el INE. | 2023-10-05 | 2023-10-09 | IEC | Consejo General, DEIE, UTTAIP | PYCIPEL.
Normativa Electoral para consulta
Nacional
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE)
Ley General de Partidos Políticos
Ley General de Contabilidad Gubernamental
Ley General de Responsabilidades Administrativas
Reglamento de Elecciones
Anexos del Reglamento de Elecciones
Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral
Lineamientos para la emisión del voto de los mexicanos residentes en el extranjero
Criterios para la elaboración de materiales didácticos y de apoyo de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2022-2023
Acuerdo del INE relativo a la convocatoria para la observación electoral* - a la espera de su emisión.
Estatal
Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza
Ley de Medios de Impugnación en Materia Político Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza
Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza
Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Contratación de Servicios del Estado de Coahuila
Reglamento Interior del Instituto Electoral de Coahuila
Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral de Coahuila
Reglamento de Fiscalización del IEC
Lineamientos para la integración, funcionamiento, actualización y conservación del Registro Estatal de Personas Sancionadas por Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género
Lineamientos para el Registro de Candidaturas a Cargos de Elección Popular para los Procesos Electorales Locales en el estado de Coahuila de Zaragoza
Lineamientos que regulan el desarrollo de las sesiones de cómputos en los Procesos Electorales en el Estado de Coahuila de Zaragoza
Plan Anual de trabajo para el ejercicio 2023* a la espera de su emisión
PYCIPEL
Convocatoria para la integración de comités electorales
Acuerdo del IEC relativo a la convocatoria para la observación electoral* - a la espera de su emisión.